## OBRAS CONTRATADAS 2019
841886.1293
P R O G R A M A C I O N
OBRA | ZONA | MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO | MODALIDAD DE EJECUCION | APROBADA EN COMITÉ DE ADQUISICIONES | FECHA DE CONTRATO | EMPRESA | REPRESENTANTE | NO. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DIAS | % | PROGRAMA
STATUS DE OBRA
ARRENDAMIENTOS DE VEHICULO PARA SUPERVICION DE OBRAS FAIS ( EQUIBALE A $ 461,379.66) 3% DE LA APORTACION TOTAL DE EL EJERACIO 2019 | Caminos | 450000 | 450000 | Administración Directa | SI | EN PROCESO | NISSAN RANCAHUA | [6 empty] | FAIS 2019
| Allende | 2000000 | 0 | Contrato por invitacion a tres empresas |  |  |  |  | 001/2018/OPyDU/Tecalitlán | [5 empty] | #REF!
PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LOS TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. | TECALITLAN | 1100000 | 997003.18 | Contrato por asignación directa | SI | TERMINADA | DESARROLLADORA ASSA SA DE CV | ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ | 001/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LOS TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 1100001 | 976587.91 | Contrato por asignación directa | SI | TERMINADA | DESARROLLADORA ASSA SA DE CV | ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ | 002/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
VA |  | 1100000 | 1647275.51 | Contrato por asignación directa | SI | 90 % AVANCE | DESARROLLADORA ASSA SA DE CV | ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ | 003/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADOEN PREDIO LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  |  | 771777.06 |  | NO | NO INICIADA |  |  | 004/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
CONCLUSION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD D AHUIJULLO, MUNICIPIO DE TECALITLAN |  | 750000 | 1001019.66 | Contrato por asignación directa | SI | 60 % AVANCE | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | 005/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
[10 empty] | 42948 | 42978 | 31
CONSTRUCCION DE 3000 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN |  | 1238700 | 1238700 | Contrato por asignación directa | SI | TERMIANDA Y OPERANDO | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | 006/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
SUMINISTRO DE 300 CALENTADORES SOLARES MARCA SOLAR HOUSE DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TUBOS CON CAPACIDAD DE 150 LITROS CON GARANTIA DE 5 AÑOS Y VIDA UTIL DE 30 AÑOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO |  | 1349999.88 | 1349999.88 | Contrato por asignación directa | SI | TERMINADA Y OPERANDO | IMPORTADORA GOLEM S.A. DE C.V. |  | 007/2019 |  |  |  |  | FAIS 2020
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. COLOSIO ENTRE CALLE LEONOR GOMEZ Y CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 361867.73 | 361867.73 | Contrato por asignación directa | SI | TERMINADA Y OPERANDO | ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. ADAN CONTRERAS HORTA | 008/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 237879.55 | 237879.55 | Contrato por asignación directa | SI | TERMINADA Y OPERANDO | ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. ADAN CONTRERAS HORTA | 009/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE EL RAYO, MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 2374096.58 | 2299953.88 | invitacion a cuando menos 3 personas | SI | 30 % AVANCE | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | SALVADOR RIVERA PLAZOLA | 010/2019 |  |  |  |  | FAIS 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 TRASNFORMADORES PARA LA LOCALIDAD DE EL TIGRE EN SUS DOS ETAPAS, EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN. |  | 750000 | 946617.47 | Contrato por asignación directa |  | 90 % AVANCE | GRUPO ISEE INGENIERIA Y SOLUCIONES EN ENERGIA ELECTRICA S.A DE C.V. | ING. SALVADOR GUZMAN | 011/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
“REPOSICION DE 45 CALENTADORES DESTRUIDOS PARA LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO, MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO” |  |  | 202499.98 | Contrato por asignación directa |  | TERMIANDA Y OPERANDO | EFRAIN RIOS REYES |  | 012/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
REMODELACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO |  | 210000 | 250000 |  | SI | NO INICIADA |  |  | 013/2019
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUATCOYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN. |  | 140351.19 | 146307.7973 | Contrato por asignación directa | SI | TERMIANDA Y OPERANDO | ING. JOSE LUIS RAMIREZ RAMIREZ |  | 014/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO , MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PROL. COLOSIO ENTRE CALLE LEONOR GOMEZ Y CALLE NACIONAL MONTE DE PIEDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 1011155.79 | 1011155.79 | Contrato por asignación directa | SI | TERMIANDA Y OPERANDO | ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. ADAN CONTRERAS HORTA | 015/2019 | 2018-07-26 | 2018-09-22 |  | 25% | FAIS 2019
252788.9475
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO , MACHUELOS Y BANQUETAS , EN LA CALLE NIGROMANTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  | 548821.22 | 548821.22 | Contrato por asignación directa | SI | TERMIANDA Y OPERANDO | ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. ADAN CONTRERAS HORTA | 016/2019 | 2018-07-26 | 2018-09-22 |  | 25% | FAIS 2019
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 200 KM DE BRECHAS GENERALES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO |  | 600000 | 290000 | Contrato por asignación directa | NO | TERMIANDA Y OPERANDO | ABRIL SOLUCIONES S.A DE C.V. |  | 017/2019 | 2018-07-26 | 2018-09-22 |  |  | FAIS 2019
CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO POLIDEPORTIVO A TANQUE DE AGUA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO |  |  | 152355.57 |  | NO | NO INICIADA | ARKANA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ARQ. ADAN CONTRERAS HORTA | 018/2019 | 2018-07-26 | 2018-09-22 |  |  | FAIS 2019
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ETAPA 1 EN CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO. |  |  | 200000 |  | NO | NO INICIADA | JAIME SOTO ISAIS | JAIME SOTO ISAIS | 019/2019 |  |  |  |  | FAIS 2019
CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO PROFUNDO UBICADO EN PREDIO LA QUINTA A LINEA DE DISTRIBUCION GENERAL MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO |  |  | 202979.75 |  | NO | NO INICIADA |  |  | 020/2019
2% DE PRODIM DE LA APORTACION FEDERAL TOTAL ($ 15,972,866.14) |  |  | 100000 |  | NO | NO INICIADA |  |  | 021/2019
15382801.9373
15382801.94 |  |  | MONTO FAIS 2019
0.00266